## DIVISÃO HORAS E FUNÇÕES
Código | Item | Sprint | Epic | Prioridade | Horas Estimadas | Atribuição
DLL-5 | Reunião final - Sprint 1 | 1 | Planejamento |  | 0:50 | Diego/Equipe | INTEGRANTE | INTERESSE | DISPONIBILIDADE | HORAS SEMANAIS | TOTAIS
DLL-6 | Reunião final - Sprint 2 | 2 | Planejamento |  | 0:50 | Diego/Equipe | Ana Beaatriz | Python | 7h/semana | 2:25 | 21h
DLL-7 | Reunião final - Sprint 3 | 3 | Planejamento |  | 0:50 | Diego/Equipe | Ayrton | Power BI | 6h/semana | 2:00 | 18h
DLL-11 | Atualização Semanal JIRA 01 - Sprint 1 | 1 | Documentação |  | 1:00 | Diego/Ana | Diego |  | 15h/semana | 4:30 | 41h
DLL-57 | Atualização Semanal JIRA 02 - Sprint 1 | 1 | Documentação |  | 1:00 | Diego/Ana | Eduardo |  | 6h30/semana | 1:05 | 10h
DLL-58 | Atualização Semanal JIRA 03 - Sprint 1 | 1 | Documentação |  | 1:00 | Diego/Ana | Gustavo | SQL | 7h30/semana | 1:20 | 12h15
DLL-12 | Atualização Semanal JIRA 01 - Sprint 2 | 2 | Documentação |  | 1:00 | Diego/Ana | Isabelle | SQL | 7h/semana | 1:40 | 14h45
DLL-59 | Atualização Semanal JIRA 02 - Sprint 2 | 2 | Documentação |  | 1:00 | Diego/Ana | Luiz Henrique | GitHub |  | 1:00 | 9h45
DLL-60 | Atualização Semanal JIRA 03 - Sprint 2 | 2 | Documentação |  | 1:00 | Diego/Ana
DLL-13 | Atualização Semanal JIRA 01 - Sprint 3 | 3 | Documentação |  | 1:00 | Diego/Ana
DLL-18 | Atualização Semanal JIRA 02 - Sprint 3 | 3 | Documentação |  | 1:00 | Diego/Ana
DLL-83 | Atualização Semanal JIRA 03 - Sprint 3 | 3 | Documentação |  | 1:00 | Diego/Ana
DLL-16 | Atualização Semanal GitHub 01 - Sprint 1 | 1 | Documentação |  | 1:30 | Luiz Henrique
DLL-62 | Atualização Semanal GitHub 02 - Sprint 1 | 1 | Documentação |  | 0:45 | Luiz Henrique
DLL-63 | Atualização Semanal GitHub 03 - Sprint 1 | 1 | Documentação |  | 1:00 | Luiz Henrique
DLL-17 | Atualização Semanal GitHub 01 - Sprint 2 | 2 | Documentação |  | 1:30 | Luiz Henrique
DLL-64 | Atualização Semanal GitHub 02 - Sprint 2 | 2 | Documentação |  | 0:45 | Luiz Henrique
DLL-65 | Atualização Semanal GitHub 03 - Sprint 2 | 2 | Documentação |  | 1:00 | Luiz Henrique
DLL-18 | Atualização Semanal GitHub 01 - Sprint 3 | 3 | Documentação |  | 1:30 | Luiz Henrique
DLL-66 | Atualização Semanal GitHub 02 - Sprint 3 | 3 | Documentação |  | 0:45 | Luiz Henrique
DLL-67 | Atualização Semanal GitHub 03 - Sprint 3 | 3 | Documentação |  | 1:00 | Luiz Henrique
DLL-19 | Workshop Interno - Introdução ao SQL |  | Estruturação dos dados |  | 1:40 | Diego/Equipe
DLL-20 | Organização de dados de fábricas no Banco de Dados |  | Estruturação dos dados |  | 2:00 | Isa/Gustavo
DLL-68 | Organização de dados de rotas no Banco de Dados |  | Estruturação dos dados |  | 2:00 | Isa/Gustavo
DLL-69 | Organização de dados de clientes no Banco de Dados |  | Estruturação dos dados |  | 2:00 | Isa/Gustavo
DLL-21 | Definição da divisão de clientes em clusters |  | Estruturação dos dados |  | 1:40 | Equipe
DLL-70 | Organizar dados de rotas em clusters |  | Estruturação dos dados |  | 2:30 | Isa/Gustavo
DLL-71 | Organizar clientes e fábricas em clusters |  | Estruturação dos dados |  | 1:00 | Isa/Gustavo
DLL-22 | Importar dados filtrados no Power BI |  | Estruturação dos dados |  | 0:30 | Diego
DLL-72 | Criar visualização de clusters no Power BI |  | Estruturação dos dados |  | 1:30 | Diego
DLL-73 | Confirmar e analisar a coerência dos clusters definidos |  | Estruturação dos dados |  | 1:40 | Equipe
DLL-23 | Correção de bugs e Conclusão do Banco de Dados |  | Estruturação dos dados |  | 1:00 | Isa/Gustavo
DLL-24 | Workshop Interno - Introdução ao Power BI |  | Dashboard |  | 1:40 | Diego/Equipe
DLL-25 | Importar dados gerais do SQL para o Power BI |  | Dashboard |  | 0:45 | Isa/Gustavo
DLL-74 | Modelar dados vinculando códigos entre dados |  | Dashboard |  | 1:00 | Isa/Gustavo
DLL-75 | Criação e definição de tela de produtividade mensal |  | Dashboard |  | 3:00 | Diego/Ayrton
DLL-76 | Criação e definição de tela de custos por KM das rotas |  | Dashboard |  | 3:00 | Diego/Ayrton
DLL-77 | Criação e definição de tela de custos por Unidade |  | Dashboard |  | 3:00 | Diego/Ayrton
DLL-78 | Criação de tela para visualizar devoluções |  | Dashboard |  | 2:00 | Diego/Ayrton
DLL-79 | Criação de tela comparativa de antes e depois da otimização |  | Dashboard |  | 2:00 | Diego/Ayrton
DLL-80 | Criação de layout para tela do Dashboard |  | Dashboard |  | 2:00 | Diego
DLL-81 | Adicionar filtros e ferramentas interativas ao dashboard |  | Dashboard |  | 1:30 | Diego/Ayrton
DLL-82 | Adicionar página inicial e links externos |  | Dashboard |  | 0:50 | Diego
DLL-34 | Correção de bugs e Conclusão do Dashboard |  | Dashboard |  | 1:00 | Diego/Ayrton
DLL-32 | Reunião - Dashboard Refinement |  | Dashboard |  | 0:30 | Equipe
DLL-29 | Introdução ao Adobe Photoshop |  | Dashboard |  | 0:50 | Diego/Equipe
DLL-35 | Workshop Interno - Introdução ao Python |  | Otimização |  | 0:50 | Diego/Equipe
DLL-36 | Importação dos dados de clusters para script do Python |  | Otimização |  | 2:00 | Ana/Eduardo
DLL-37 | Adaptação do código original de otimização |  | Otimização |  | 6:00 | Ana/Eduardo
DLL-38 | Teste inicial e reparo de bugs |  | Otimização |  | 2:00 | Ana/Eduardo
DLL-39 | Analisar resultados e confrontar com números anteriores |  | Otimização |  | 3:00 | Ana/Gustavo
DLL-40 | Criar apresentação dos resultados obtidos |  | Otimização |  | 1:30 | Diego/Ana
DLL-41 | Workshop Interno - HTML e Biblioteca Flask (Python) |  | Aplicativo |  | 0:50 | Diego/Equipe
DLL-42 | Adaptação do Script de Otimização para Aplicativo |  | Aplicativo |  | 4:00 | Diego/Ana
DLL-26 | Criação de página de login em HTML |  | Aplicativo |  | 2:00 | Diego
DLL-43 | Criação da página de usuário em HTML |  | Aplicativo |  | 2:30 | Diego
DLL-44 | Criação do estilo de página - CSS |  | Aplicativo |  | 1:20 | Diego
DLL-45 | Teste Inicial de Funcionamento e reparo de bugs |  | Aplicativo |  | 1:30 | Diego
DLL-46 | Integração do WebApp ao servidor online |  | Aplicativo |  | 0:50 | Diego
DLL-47 | Criação de material de apoio ao uso do Aplicativo |  | Treinamento e Refinement |  | 2:30 | Isa
DLL-27 | Criação de material de apoio ao uso do Power BI |  | Treinamento e Refinement |  | 2:30 | Ayrton
DLL-28 | Criação de material de apresentação do produto final |  | Treinamento e Refinement |  | 2:30 | Diego
DLL-48 | Reunião de conclusão do produto |  | Treinamento e Refinement |  | 1:40 | Diego/Equipe
DLL-49 | Correção final de bugs |  | Treinamento e Refinement |  | 1:30 | Equipe

## PRIMEIRA SPRINT
Código | Item | Sprint | Epic | Prioridade | Horas Estimadas | Atribuição | Ordem
DLL-20 | Organização de dados de fábricas no Banco de Dados | 1 | Estruturação dos dados | MUITO ALTA |  |  | 1
DLL-6 | Reunião final - Sprint 2 | 2 | Planejamento | BAIXA
DLL-7 | Reunião final - Sprint 3 | 3 | Planejamento | BAIXA
DLL-68 | Organização de dados de rotas no Banco de Dados | 1 | Estruturação dos dados | MUITO ALTA |  |  | 1
DLL-69 | Organização de dados de clientes no Banco de Dados | 1 | Estruturação dos dados | MUITO ALTA |  |  | 1
DLL-25 | Importar dados gerais do SQL para o Power BI | 1 | Dashboard | MUITO ALTA |  |  | 1
DLL-12 | Atualização Semanal JIRA 01 - Sprint 2 | 2 | Documentação | MEDIA
DLL-59 | Atualização Semanal JIRA 02 - Sprint 2 | 2 | Documentação | MEDIA
DLL-60 | Atualização Semanal JIRA 03 - Sprint 2 | 2 | Documentação | MEDIA
DLL-13 | Atualização Semanal JIRA 01 - Sprint 3 | 3 | Documentação | MEDIA
DLL-18 | Atualização Semanal JIRA 02 - Sprint 3 | 3 | Documentação | MEDIA
DLL-83 | Atualização Semanal JIRA 03 - Sprint 3 | 3 | Documentação | MEDIA
DLL-74 | Modelar dados vinculando códigos entre dados | 1 | Dashboard | MUITO ALTA |  |  | 1
DLL-75 | Criação e definição de tela de produtividade mensal | 1 | Dashboard | ALTA |  |  | 2
DLL-76 | Criação e definição de tela de custos por KM das rotas | 1 | Dashboard | ALTA |  |  | 2
DLL-17 | Atualização Semanal GitHub 01 - Sprint 2 | 2 | Documentação | MEDIA
DLL-64 | Atualização Semanal GitHub 02 - Sprint 2 | 2 | Documentação | MEDIA
DLL-65 | Atualização Semanal GitHub 03 - Sprint 2 | 2 | Documentação | MEDIA
DLL-18 | Atualização Semanal GitHub 01 - Sprint 3 | 3 | Documentação | MEDIA
DLL-66 | Atualização Semanal GitHub 02 - Sprint 3 | 3 | Documentação | MEDIA
DLL-67 | Atualização Semanal GitHub 03 - Sprint 3 | 3 | Documentação | MEDIA
DLL-77 | Criação e definição de tela de custos por Unidade | 1 | Dashboard | ALTA |  |  | 2
DLL-80 | Criação de layout para tela do Dashboard | 1 | Dashboard | ALTA |  |  | 2
DLL-81 | Adicionar filtros e ferramentas interativas ao dashboard | 1 | Dashboard | ALTA |  |  | 2
DLL-11 | Atualização Semanal JIRA 01 - Sprint 1 | 1 | Documentação | MEDIA |  |  | 3
DLL-21 | Definição da divisão de clientes em clusters | 2 | Estruturação dos dados | ALTA
DLL-70 | Organizar dados de rotas em clusters | 2 | Estruturação dos dados | ALTA
DLL-71 | Organizar clientes e fábricas em clusters | 2 | Estruturação dos dados | ALTA
DLL-22 | Importar dados filtrados no Power BI | 2 | Estruturação dos dados | BAIXA
DLL-72 | Criar visualização de clusters no Power BI | 2 | Estruturação dos dados | MUITO BAIXA
DLL-73 | Confirmar e analisar a coerência dos clusters definidos | 2 | Estruturação dos dados | MEDIA
DLL-57 | Atualização Semanal JIRA 02 - Sprint 1 | 1 | Documentação | MEDIA |  |  | 3
DLL-58 | Atualização Semanal JIRA 03 - Sprint 1 | 1 | Documentação | MEDIA |  |  | 3
DLL-16 | Atualização Semanal GitHub 01 - Sprint 1 | 1 | Documentação | MEDIA |  |  | 3
DLL-62 | Atualização Semanal GitHub 02 - Sprint 1 | 1 | Documentação | MEDIA |  |  | 3
DLL-63 | Atualização Semanal GitHub 03 - Sprint 1 | 1 | Documentação | MEDIA |  |  | 3
DLL-23 | Correção de bugs e Conclusão do Banco de Dados | 1 | Estruturação dos dados | MEDIA |  |  | 3
DLL-5 | Reunião final - Sprint 1 | 1 | Planejamento | BAIXA |  |  | 4
DLL-78 | Criação de tela para visualizar devoluções | 2 | Dashboard | MEDIA
DLL-79 | Criação de tela comparativa de antes e depois da otimização | 2 | Dashboard | MEDIA
DLL-19 | Workshop Interno - Introdução ao SQL | 1 | Estruturação dos dados | BAIXA |  |  | 4
DLL-24 | Workshop Interno - Introdução ao Power BI | 1 | Dashboard | BAIXA |  |  | 4
DLL-82 | Adicionar página inicial e links externos | 2 | Dashboard | BAIXA
DLL-34 | Correção de bugs e Conclusão do Dashboard | 2 | Dashboard | MEDIA
DLL-32 | Reunião - Dashboard Refinement | 3 | Dashboard | BAIXA
DLL-29 | Introdução ao Adobe Photoshop | 2 | Dashboard | MUITO BAIXA
DLL-35 | Workshop Interno - Introdução ao Python | 2 | Otimização | BAIXA
DLL-36 | Importação dos dados de clusters para script do Python | 2 | Otimização | ALTA
DLL-37 | Adaptação do código original de otimização | 2 | Otimização | ALTA
DLL-38 | Teste inicial e reparo de bugs | 2 | Otimização | MEDIA
DLL-39 | Analisar resultados e confrontar com números anteriores | 2 | Otimização | MEDIA
DLL-40 | Criar apresentação dos resultados obtidos | 2 | Otimização | ALTA
DLL-41 | Workshop Interno - HTML e Biblioteca Flask (Python) | 3 | Aplicativo | MUITO BAIXA
DLL-42 | Adaptação do Script de Otimização para Aplicativo | 3 | Aplicativo | MEDIA
DLL-26 | Criaçaõ de página de login em HTML | 3 | Aplicativo | BAIXA
DLL-43 | Criação da página de usuário em HTML | 3 | Aplicativo | MEDIA
DLL-44 | Criação do estilo de página - CSS | 3 | Aplicativo | BAIXA
DLL-45 | Teste Inicial de Funcionamento e reparo de bugs | 3 | Aplicativo | MEDIA
DLL-46 | Integração do WebApp ao servidor online | 3 | Aplicativo | MEDIA
DLL-47 | Criação de material de apoio ao uso do Aplicativo | 3 | Treinamento e Refinement | BAIXA
DLL-27 | Criação de material de apoio ao uso do Power BI | 3 | Treinamento e Refinement | BAIXA
DLL-28 | Criação de material de apresentação do produto final | 3 | Treinamento e Refinement | MEDIA
DLL-48 | Reunião de conclusão do produto | 3 | Treinamento e Refinement | MEDIA
DLL-49 | Correção final de bugs | 3 | Treinamento e Refinement | MEDIA